Отчёт об итогах реализации социально-образовательного  проекта

«Дети поют о войне»

учащимися объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны»

В соответствии спланомвзаимодействия МАУ ДО «ДДТ» с учреждениями города Когалыма по реализации социальных образовательных проектов на 2014-2015 учебный годи приказом МАУ ДО «ДДТ» №21 от 18.01.2015 года об утверждении социального проекта с  учащимися объединения Сольный вокала» (педагог Т.Н. Жило) и учащимися объединения «Звонкие струны» (педагог В.В. Харченко) в период сянваря  по апрель 2015 года был проведен ряд мероприятий в рамках социального проекта «Дети поют о войне».

Цель проекта: формировать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну на примере  военных песен и героических поступков людей в военное время

Задачи проекта:

- пробудить интерес учащихся к событиям Великой отечественной Войны;

- показать роль песни на войне, ее могучее воздействие на человека, побуждавшее его к преодолению трудностей через борьбу к победе;

- привить у учащихся  чувство уважения к отечественной истории;

- научить ответственности, взаимовыручке и командному духу в ходе творческого процесса.

Реализация социально-образовательного проекта проходила в три этапа:

| № п\п | Этапы реализации проекта | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - Выделение проблемы. - Формирование цели и задач. - Планирование работы, формирование рабочей группы, распределение обязанностей. | Жило Т.Н. Харченко В.В. | Январь |
| 2 | - Поиск и отбор материала (книги, газеты, записи рассказов ветеранов, и информация на сайтах) - Коллективное чтение и обсуждение найденных стихов по намеченной теме. - Подбор песен военной тематики для оформления мероприятия. - Просмотр документальных кадров военного периода | Жило Т.Н. Харченко В.В. учащиеся объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Январь |
| 3 | - Написание сценария. - Создание мультимедийной презентации по теме. - Работа над репертуаром - Репетиции | Жило Т.Н. Харченко В.В. учащиеся объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Январь Февраль |
| 4 | ОСНОВНОЙ Реализация проекта «Дети поют о войне» | Жило Т.Н. Харченко В.В. учащиеся объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Март Апрель |
| 5 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ - Рефлексия - Сбор всего материала по проекту, в том числе фото и видео материалы. - Отчет о проделанной работе - Дополнение банка данных методических разработок | Жило Т.Н. учащиеся объединения «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Май |

В рамках реализации социально-образовательного проекта «Дети поют о войне»,подготовлена и проведена концертно-тематическая программа по вокальным произведениям военной тематики. Для зрителей в программе были исполнены 16 песен, которые переплетались с рассказом об истории их созданияне только в годы Второй мировой войны, но и в мирное время. Так же была представлена интересная мультимедийная презентация с использованием документальных кадров военного периода и отрывков из классических музыкальных произведений, что способствовало усилению эмоционального воздействия на слушателей.Слушатели получили возможность пополнить свои знания об истории создания известных песен военных времен, наиболее популярных авторах и исполнителях этого периода.

В программе были задействованы 13 учащихся объединения «Сольный вокал» – это 81% от общего количества учащихся,  6 учащихся объединения «Звонкие струны» - это 40% от общего количества учащихся, педагог-организатор (Кузнецова К.А.) и руководители объединений.

График проведения мероприятий

| № п/п | Дата проведения | Место проведения | Аудитория | Количество присутствующих | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16.03.15 | МАУ ДО «ДДТ» | Родители учащихся объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны», ветераны труда | 65 человек | 1 час 20 минут |
| 2. | 10.04.15 | МАУ ДО «ДДТ» | Учащиеся «ДДТ», дети Центра реабилитации | 50 человек | 1 час 10 минут |
| 3. | 17.04.15 | МАОУ «Средняя школа № 10» | Уч-ся 9-11 классов, учителя | 100 человек | 1 час 20 минут |
| 4. | 24.04.15 | МАОУ «Средняя школа № 3» | Учащиеся 6-10 классов, учителя | 110 человек | 1 час 20 минут |

Первыми зрителями нашего проекта были родители учащихся, дети инвалиды и ветераны, общее количество которых составило 115 человек.

Охват зрительской аудитории на городском уровне составил около 210 человек.

Проект был ориентирован на пробуждение и развитие у наших подростков духовности, патриотического чувства и развитие эмоциональной отзывчивости  на военную  музыку, а так же на формирование ярких положительных эмоций к народной памяти защитников Отечества.

Полученные благодарственные письма от администрации учреждений и позитивные отзывы  слушателей  данного проекта позволили сделать вывод, что поставленные задачи выполнены на хорошем уровне.

Педагоги  дополнительного образования                                 Т. Н. Жило

В.В. Харченко