**Отчёт об итогах реализации социально-образовательного проекта**

**«Дети поют о войне»**

учащимися объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны»

В соответствии спланомвзаимодействия МАУ ДО «ДДТ» с учреждениями города Когалыма по реализации социальных образовательных проектов на 2014-2015 учебный годи приказом МАУ ДО «ДДТ» №21 от 18.01.2015 года об утверждении социального проекта с учащимися объединения Сольный вокала» (педагог Т.Н. Жило) и учащимися объединения «Звонкие струны» (педагог В.В. Харченко) в период сянваря по апрель 2015 года был проведен ряд мероприятий в рамках социального проекта «Дети поют о войне».

***Цель проекта:*** формировать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну на примере военных песен и героических поступков людей в военное время

***Задачи проекта:***

* пробудить интерес учащихся к событиям Великой отечественной Войны;
* показать роль песни на войне, ее могучее воздействие на человека, побуждавшее его к преодолению трудностей через борьбу к победе;
* привить у учащихся чувство уважения к отечественной истории;
* научить ответственности, взаимовыручке и командному духу в ходе творческого процесса.

Реализация социально-образовательного проекта проходила в три этапа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Этапы реализации проекта** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1 | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ**   1. Выделение проблемы. 2. Формирование цели и задач. 3. Планирование работы, формирование рабочей группы, распределение обязанностей. | Жило Т.Н.  Харченко В.В. | Январь |
| 2 | 1. Поиск и отбор материала (книги, газеты, записи рассказов ветеранов, и информация на сайтах) 2. Коллективное чтение и обсуждение найденных стихов по намеченной теме. 3. Подбор песен военной тематики для оформления мероприятия. 4. Просмотр документальных кадров военного периода | Жило Т.Н.  Харченко В.В.  учащиеся объединений  «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Январь |
| 3 | 1. Написание сценария. 2. Создание мультимедийной презентации по теме. 3. Работа над репертуаром 4. Репетиции | Жило Т.Н.  Харченко В.В.  учащиеся объединений  «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Январь  Февраль |
| 4 | **ОСНОВНОЙ**  Реализация проекта «Дети поют о войне» | Жило Т.Н.  Харченко В.В.  учащиеся объединений  «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Март  Апрель |
| 5 | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**   1. Рефлексия 2. Сбор всего материала по проекту, в том числе фото и видео материалы. 3. Отчет о проделанной работе 4. Дополнение банка данных методических разработок | Жило Т.Н.  учащиеся объединения «Сольный вокал» и «Звонкие струны» | Май |

В рамках реализации социально-образовательного проекта «Дети поют о войне»,подготовлена и проведена концертно-тематическая программа по вокальным произведениям военной тематики. Для зрителей в программе были исполнены 16 песен, которые переплетались с рассказом об истории их созданияне только в годы Второй мировой войны, но и в мирное время. Так же была представлена интересная мультимедийная презентация с использованием документальных кадров военного периода и отрывков из классических музыкальных произведений, что способствовало усилению эмоционального воздействия на слушателей.Слушатели получили возможность пополнить свои знания об истории создания известных песен военных времен, наиболее популярных авторах и исполнителях этого периода.

В программе были задействованы 13 учащихся объединения «Сольный вокал» – это 81% от общего количества учащихся, 6 учащихся объединения «Звонкие струны» - это 40% от общего количества учащихся, педагог-организатор (Кузнецова К.А.) и руководители объединений.

График проведения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата  проведения | Место проведения | Аудитория | Количество присутствующих | Время выполнения |
| 1. | 16.03.15 | МАУ ДО «ДДТ» | Родители учащихся объединений «Сольный вокал» и «Звонкие струны», ветераны труда | 65 человек | 1 час  20 минут |
| 2. | 10.04.15 | МАУ ДО «ДДТ» | Учащиеся «ДДТ», дети Центра реабилитации | 50 человек | 1 час  10 минут |
| 3. | 17.04.15 | МАОУ «Средняя школа № 10» | Уч-ся 9-11 классов, учителя | 100 человек | 1 час 20 минут |
| 4. | 24.04.15 | МАОУ «Средняя школа № 3» | Учащиеся 6-10 классов,  учителя | 110 человек | 1 час 20 минут |

Первыми зрителями нашего проекта были родители учащихся, дети инвалиды и ветераны, общее количество которых составило 115 человек.

Охват зрительской аудитории на городском уровне составил около 210 человек.

Проект был ориентирован на пробуждение и развитие у наших подростков духовности, патриотического чувства и развитие эмоциональной отзывчивости на военную музыку, а так же на формирование ярких положительных эмоций к народной памяти защитников Отечества.

Полученные благодарственные письма от администрации учреждений и позитивные отзывы слушателей данного проекта позволили сделать вывод, что поставленные задачи выполнены на хорошем уровне.

Педагоги дополнительного образования Т. Н. Жило

В.В. Харченко























